## Cronograma_Gantt_Visual
CRONOGRAMA VISUAL DE EJECUCIÓN (DIAGRAMA DE GANTT - 12 SEMANAS / 90 DÍAS)
Planificación Temporal de Tareas del MVP y Estrategia Go-To-Market de Bajo Coste
ID | Hito / Fase Operativa | Tarea Operativa Concreta | Responsable | MES -2 (Atracción & SEO) |  |  |  | MES -1 (Beta Privada & Afiliación) |  |  |  | MES 1 (Lanzamiento & Escala)
|  |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 (Día 0) | S10 | S11 | S12 | S13+
T1.1 | H1: Audiencia & SEO | Landing Page & Hosting Cloud | Tech/Copy | bar: MES -2 (Atracción & SEO) S1 to MES -2 (Atracción & SEO) S2
T1.2 | H1: Audiencia & SEO | Estructura Dolor/Solución Hero & CTAs | Design | bar: MES -2 (Atracción & SEO) S1 to MES -2 (Atracción & SEO) S2
T1.3 | H1: Audiencia & SEO | Calculadora VERI*FACTU Imán | Dev/Fiscal | bar: MES -2 (Atracción & SEO) S2 to MES -2 (Atracción & SEO) S3
T1.4 | H1: Audiencia & SEO | Calculadoras IVA, IRPF y Gastos | Dev | bar: MES -2 (Atracción & SEO) S3 to MES -2 (Atracción & SEO) S4
T1.5 | H1: Audiencia & SEO | Redacción Lote 100 Artículos SEO | Contenido | bar: MES -2 (Atracción & SEO) S1 to MES -2 (Atracción & SEO) S4
T1.6 | H1: Audiencia & SEO | Campaña Build in Public (X/LinkedIn) | Social Media | bar: MES -2 (Atracción & SEO) S2 to MES -2 (Atracción & SEO) S4
T2.1 | H2: Beta Privada | Reclutamiento 50-100 Usuarios Beta | Growth | bar: MES -1 (Beta Privada & Afiliación) S5 to MES -1 (Beta Privada & Afiliación) S6
T2.2 | H2: Beta Privada | Testing OCR & Ajuste Modelo Fiscal | Product/QA | bar: MES -1 (Beta Privada & Afiliación) S5 to MES -1 (Beta Privada & Afiliación) S8
T2.3 | H2: Beta Privada | Captación 15 Testimonios Reales | Marketing | bar: MES -1 (Beta Privada & Afiliación) S6 to MES -1 (Beta Privada & Afiliación) S8
T2.4 | H2: Beta Privada | Outreach 100 Microinfluencers (20%) | Afiliados | bar: MES -1 (Beta Privada & Afiliación) S6 to MES -1 (Beta Privada & Afiliación) S8
T2.5 | H2: Beta Privada | Programa Partner Asesorías B2B | Ventas B2B | bar: MES -1 (Beta Privada & Afiliación) S7 to MES -1 (Beta Privada & Afiliación) S8
T3.1 | H3: Lanzamiento | Publicación Product Hunt & Comunidades | Founder | [8 empty] | █
T3.2 | H3: Lanzamiento | Lanzamiento Vídeos TikTok/LinkedIn/YT | Social Media | [8 empty] | █
T3.3 | H3: Lanzamiento | Envío Secuencia Email Lista Espera | Email Mkt | [8 empty] | █
T4.1 | H4: Escala & Retorno | Activación Bucle Viral 'Invita 3x3' | Growth/Dev | [8 empty] | █ | █ | █ | █ | █
T4.2 | H4: Escala & Retorno | Optimización Embudo Trial->Paid | Analytics | [8 empty] | █ | █ | █ | █ | █
T4.3 | H4: Escala & Retorno | Atención Cliente & Retención Churn | CS | [9 empty] | █ | █ | █ | █

## Calendario_Hitos_y_Tareas
CALENDARIO DE HITOS OPERATIVOS Y DETALLE DE TAREAS (90 DÍAS)
Estrategia Go-To-Market & Desarrollo de Producto MVP (Presupuesto Máximo: 1.500 €)
Hito / Fase | Semanas | Categoría / Bloque | ID Tarea | Tarea Operativa Concreta | Responsable / Canal | Entregable / Criterio de Éxito
HITO 1: Construcción de Audiencia & SEO | Semana 1 - 2 | Infraestructura & Landing | T1.1 | Configurar Dominio (.es/.com), Hosting Cloud y CMS ligero (Astro/Next.js) | Tech / Web | Landing Page activa con SSL
HITO 1: Construcción de Audiencia & SEO | Semana 1 - 2 | Infraestructura & Landing | T1.2 | Diseñar e implementar Landing Page con Hero ('Tu negocio. Tu asesor inteligente') y doble CTA | Diseño / Copy | Ratio de conversión visitas->lead > 5%
HITO 1: Construcción de Audiencia & SEO | Semana 2 - 3 | Imanes SEO (Calculadoras) | T1.3 | Desarrollar calculadora interactiva: '¿Estoy preparado para VERI*FACTU?' | Dev / Fiscal | Calculadora publicada con captura de email
HITO 1: Construcción de Audiencia & SEO | Semana 3 - 4 | Imanes SEO (Calculadoras) | T1.4 | Desarrollar calculadoras secundarias: IVA, IRPF, Cuota de Autónomos y Gastos Deducibles | Dev | 4 calculadoras funcionales en la web
HITO 1: Construcción de Audiencia & SEO | Semana 1 - 4 | Contenido Inbound SEO | T1.5 | Generar y maquetar lote de 100 artículos SEO transaccionales (Modelos 303, 130, VERI*FACTU) | Contenido SEO | 100 artículos indexados en Google
HITO 1: Construcción de Audiencia & SEO | Semana 2 - 4 | Build in Public | T1.6 | Lanzar campaña 'Build in Public' en LinkedIn y X documentando el desarrollo técnico semanal | Redes Sociales | 1.000 inscritos en Lista de Espera
HITO 2: Beta Privada & Reclutamiento | Semana 5 - 6 | Captación Beta | T2.1 | Seleccionar y activar 50-100 autónomos para la Beta Privada Gratuita | Growth | 100 usuarios activos en Beta
HITO 2: Beta Privada & Reclutamiento | Semana 5 - 8 | Feedback & Testing | T2.2 | Ejecutar entrevistas de usuarios, detectar bugs de OCR y ajustar modelos de clasificación fiscal | Product / QA | NPS > 40 ¦ Registro de 0 fallos críticos
HITO 2: Beta Privada & Reclutamiento | Semana 6 - 8 | Testimonios | T2.3 | Recopilar 15 casos de éxito y testimonios reales de betatesters para la Landing Page | Marketing | 15 testimonios con foto/cargo en Web
HITO 2: Beta Privada & Reclutamiento | Semana 6 - 8 | Red Afiliados | T2.4 | Contactar a 100 microinfluencers de nicho (5k-50k seg.) proponiendo afiliación del 20% recurrente | Outreach | 50 microinfluencers con código activo
HITO 2: Beta Privada & Reclutamiento | Semana 7 - 8 | Asesorías Partner | T2.5 | Lanzar la propuesta B2B para Asesorías (Dashboard multicliente / White Label) | Ventas B2B | 5 gestorías firmadas como Partners
HITO 3: Lanzamiento Oficial Simultáneo | Día 0 (Semana 9) | Lanzamiento Multicanal | T3.1 | Publicar actualización en Product Hunt, Reddit, comunidades de autónomos y blogs | Founder | Top 5 Product Hunt del día
HITO 3: Lanzamiento Oficial Simultáneo | Día 0 (Semana 9) | Redes Sociales | T3.2 | Lanzar campaña coordinada de contenidos en LinkedIn, TikTok, YouTube y X | Social Media | +500 registros en las primeras 48h
HITO 3: Lanzamiento Oficial Simultáneo | Día 0 (Semana 9) | Email Marketing | T3.3 | Enviar secuencia de apertura/demostración a la lista de espera de 1.000 inscritos | Email Mkt | Tasa de apertura > 45%
HITO 4: Conversión, Viralidad & Escala | Semana 9 - 12 | Viralidad / Referidos | T4.1 | Activar programa de referidos in-app ('Invita a 3 negocios y consigue 3 meses gratis') | Growth / Product | Factor K > 0.35
HITO 4: Conversión, Viralidad & Escala | Semana 9 - 12 | Optimización Trial->Paid | T4.2 | Monitorizar embudo de conversión del trial de 14 días a suscripción pagada (29 €/mes) | Analytics | Ratio Trial->Paid > 10%
HITO 4: Conversión, Viralidad & Escala | Semana 10 - 12 | Retención & Retorno | T4.3 | Analizar Churn mensual y ajustar automatizaciones de atención/asistencia fiscal IA | Customer Success | 100 Clientes de Pago (~2.900 € MRR)

## Especificacion_MVP
ESPECIFICACIÓN Y ALCANCE DEL MVP (PRODUCTO MÍNIMO VIABLE)
Funcionalidades Clave del Asistente Financiero e Inteligencia Fiscal con IA
Módulo del MVP | Funcionalidad Específica | Estado en MVP | Prioridad | Descripción Técnica / User Story | Criterio de Aceptación
1. Ingesta & OCR Facturas | Lectura automática de tickets y facturas | Incluido en MVP | P0 - Crítica | Sube imagen/PDF, extrae NIF, base, IVA, retención y fecha con IA OCR | Precisión > 95% en extracción de datos clave
1. Ingesta & OCR Facturas | Comprobación de validez formal | Incluido en MVP | P0 - Crítica | Analizador de factura: detecta si faltan datos obligatorios del emisor/receptor | Alerta automática en pantalla de datos faltantes
2. Conexión Bancaria | Agregación bancaria (Read-only) | Incluido en MVP | P0 - Crítica | Conexión mediante PSD2 / API de agregación para lectura de movimientos | Sincronización diaria con entidades bancarias
2. Conexión Bancaria | Conciliación de movimientos | Incluido en MVP | P1 - Alta | Asociación automática entre extracto bancario y factura/ticket subido | Coincidencia automática por importe y fecha
3. Motor Fiscal & Impuestos | Cálculo en tiempo real de IVA (Modelo 303) | Incluido en MVP | P0 - Crítica | Estimación continua del IVA devengado vs deducible acumulado en el trimestre | Desglose por casillas del Modelo 303
3. Motor Fiscal & Impuestos | Cálculo de pago a cuenta IRPF (Modelo 130) | Incluido en MVP | P0 - Crítica | Proyección del 20% del rendimiento neto para autónomos en estimación directa | Cálculo actualizado tras cada factura introducida
3. Motor Fiscal & Impuestos | Preparador / Readiness VERI*FACTU | Incluido en MVP | P0 - Crítica | Validación de la estructura de registro de facturación según normativa AEAT | Informe de cumplimiento del software
4. Agente Fiscal IA (Chat/Voz) | Consultas sobre estado financiero | Incluido en MVP | P1 - Alta | Chat/Voz: '¿Cuánto he gastado este mes?', '¿En qué he gastado más?' | Respuesta precisa en < 3 segundos
4. Agente Fiscal IA (Chat/Voz) | Asistente sobre deducibilidad | Incluido en MVP | P1 - Alta | Chat: '¿Puedo deducirme esta factura de restaurante?' | Respuesta fundamentada en criterios de la AEAT
5. Panel de Gestorías Partner | Dashboard Multicliente para Asesores | Incluido en MVP | P2 - Media | Vista unificada para que el gestor descargue modelos y facturas consolidadas | Acceso independiente por despacho y cliente
6. Funcionalidades Diferidas | Envío automático de modelos a la AEAT | Fuera de MVP (V2) | P3 - Diferida | Presentación directa vía certificado digital sin pasar por la web de la AEAT | Planificado para Fase 2 post-lanzamiento
6. Funcionalidades Diferidas | Gestión de nóminas de empleados | Fuera de MVP (V2) | P3 - Diferida | Cálculo de seguros sociales y nóminas de trabajadores contratados | Planificado para Fase 2 post-lanzamiento

## Correcciones_GTM
CORRECCIONES DEL PLAN DE LANZAMIENTO
Objetivo | Transformar el plan en un sistema de validación de producto y mercado durante 90 días.
Cambio clave | Los 100 clientes de pago pasan a ser un objetivo excepcional (stretch goal), no un requisito de éxito.
Escenario mínimo | 300 leads / 100 pruebas / 10 clientes de pago
Escenario objetivo | 1.000 leads / 300-500 pruebas / 30-50 clientes de pago
Escenario excepcional | 1.500+ leads / 500-800 pruebas / 100 clientes de pago
Activación | Objetivo >40 %. Se considera activado quien sube una factura, registra un gasto o conecta el banco y realiza al menos una consulta útil.
Tiempo hasta el primer valor (Time To Value) | Objetivo <5 minutos; ideal <2 minutos.
Trial → Paid | Objetivo inicial >8-12 %. Medir por cohorte y no por acumulado.
CAC - Coste de Adquisición de Cliente | Separar CAC monetario (dinero desembolsado) y CAC total o imputado (incluye herramientas y coste del trabajo).
Churn - Tasa de cancelación | Objetivo inicial <5 % mensual. El valor debe observarse con clientes reales antes de usarlo para calcular el valor de vida.
LTV - Valor de Vida del Cliente | Tratar inicialmente como LTV proyectado. No presentarlo como LTV observado hasta tener datos suficientes.
LTV/CAC - Valor de Vida del Cliente / Coste de Adquisición | Objetivo >3x como señal de escalabilidad; evitar presentar 38,7x como dato real porque procede de hipótesis.
SEO | Reducir el primer lote de 100 artículos a 20-30 contenidos de alta calidad y alta intención; ampliar sólo según datos de posicionamiento y conversión.
SEO KPI | Añadir ingresos por visitante orgánico y clientes obtenidos por SEO; no usar visitas como KPI principal.
Asesorías | Convertir el canal de asesorías en canal estratégico B2B2C, no en una tarea secundaria.
Microinfluencers | Validar primero con 10; ampliar sólo si el canal demuestra ventas atribuibles.
Product Hunt / Reddit | Mantener como canales experimentales, no como hitos estratégicos.
Fiscalidad e IA | La IA debe explicar resultados basándose en fuentes y reglas verificables; los cálculos críticos deben ser deterministas y auditables.
Definición de éxito 90 días | La meta principal es obtener evidencia de Product-Market Fit y de conversión, no maximizar tráfico.

## Glosario_Acronimos
Acrónimo | Nombre completo | Significado en el proyecto
CAC | Coste de Adquisición de Cliente | Coste necesario para conseguir un cliente de pago.
LTV | Valor de Vida del Cliente | Ingresos/margen esperados durante toda la relación con un cliente.
MRR | Ingresos Recurrentes Mensuales | Ingresos recurrentes generados mensualmente por suscripciones.
ARR | Ingresos Recurrentes Anuales | MRR anualizado; sirve para expresar el ritmo anual de ingresos recurrentes.
KPI | Indicador Clave de Rendimiento | Métrica prioritaria para saber si el plan está funcionando.
SEO | Optimización para Motores de Búsqueda | Posicionamiento orgánico en buscadores.
IA | Inteligencia Artificial | Tecnología central del asistente.
OCR | Reconocimiento Óptico de Caracteres | Extracción de texto y datos desde documentos e imágenes.
MVP | Producto Mínimo Viable | Versión mínima que permite validar el producto con usuarios reales.
B2B | Empresa a Empresa | Venta de la plataforma a otras empresas, por ejemplo asesorías.
B2C | Empresa a Consumidor | Venta directa al usuario final, en este caso autónomos y microempresas.
B2B2C | Empresa a Empresa a Consumidor | Canal en el que una asesoría facilita el acceso a la plataforma a sus clientes.
MRR | Ingresos Recurrentes Mensuales | Ingresos de suscripción recurrentes del mes.
ARR | Ingresos Recurrentes Anuales | Ingresos recurrentes mensuales multiplicados por doce.
NPS | Net Promoter Score / Índice Neto de Promotores | Mide la predisposición de los clientes a recomendar el producto.
CTR | Click-Through Rate / Tasa de Clics | Porcentaje de usuarios que hacen clic respecto a quienes ven un enlace o anuncio.
PR | Relaciones Públicas | Acciones para obtener cobertura en medios y notoriedad.
SaaS | Software as a Service / Software como Servicio | Software comercializado normalmente mediante suscripción.
ARR | Annual Recurring Revenue / Ingresos Recurrentes Anuales | Forma habitual en SaaS de expresar ingresos recurrentes anualizados.
MRR | Monthly Recurring Revenue / Ingresos Recurrentes Mensuales | Ingresos recurrentes mensuales.
Trial | Periodo de prueba | Periodo en el que el usuario puede probar el producto antes de pagar.

## LinkedIn_Marca_90_Dias
Fase | Periodo | Acciones | Objetivo / KPI
Preparación | Días 1-14 | Optimizar perfil del fundador; crear página de Alfonso; identidad visual; landing; enlaces de seguimiento; preparar 8-10 publicaciones. | Todo listo antes de captar.
Problema | Días 15-30 | Campaña «Recupera el control». Publicaciones sobre dependencia de la gestoría y falta de visibilidad. | 500+ visitas cualificadas; crecimiento de lista de espera.
Beta | Días 31-45 | Demos, aprendizajes, casos de uso y conversaciones directas con autónomos y asesorías. | Usuarios beta activados; primeros testimonios.
Autoridad | Días 46-60 | Fiscalidad, facturación, VERI*FACTU, análisis de gastos y demostraciones de Alfonso. | Aumentar visitas de perfil y registros.
Lanzamiento | Días 61-75 | Lanzamiento público; 4-5 publicaciones durante la semana; vídeo demo; prueba gratuita. | Primeros clientes atribuibles a LinkedIn.
Conversión | Días 76-90 | Casos reales, objeciones, preguntas de usuarios, referidos y newsletter. | 10-20 clientes de pago atribuibles a LinkedIn como objetivo experimental.
Frecuencia | Cada semana | Lunes: problema. Martes: demo. Jueves: educación. Viernes: opinión/caso. | 12-16 publicaciones/mes.
Newsletter | Semanal | «El negocio bajo control»: contenido útil + llamada a probar Alfonso. | Construir audiencia propia.
Regla | Siempre | Medir publicación → perfil → web → registro → activación → pago. | Optimizar por clientes, no por impresiones.